## サンプル（記入例）
業務改善 実行計画書 ｜ 経理・総務部門（サンプル）
対象部門：経理・総務部門 |  |  | 作成日：2026年3月23日 |  | 作成者：
優先 度 | 改善課題 | 担当者 （責任者） | 開始週 | 完了期限 （目安） | 完了基準 ― 何をもって「完了」とするか | ステータス | 備考・メモ
フェーズ１ ◎ 今すぐ着手 ▶ 目標：着手から4週間以内に完了
◎ | 月次経費精算の紙・ハンコ承認廃止 （月20h削減目標） | 経理担当A （責任者） | 第1週 | 第4週 | 全社員がオンライン申請フォームで経費申請できる状態になり、紙の申請書の受付件数が0件/月になった時点 | 未着手
◎ | 請求書の手入力ミス→再発行対応の解消 （月10h削減目標） | 経理担当B （責任者） | 第1週 | 第4週 | Excel入力規則・数式の導入後、請求書の手入力ミスが0件/月になり、再発行対応が連続2ヶ月発生しなくなった時点 | 未着手
フェーズ２ 〇 計画を立てて進める ▶ 目標：フェーズ1完了後、8週間以内に完了
〇 | 給与計算の担当者1名依存を解消 （属人化リスク対策） | 総務部長 （責任者） | 第5週 | 第8週 | ①給与計算マニュアルを整備し、②担当者以外の1名が手順を習得してダブルチェックができる体制が整った時点 | 未着手 | 給与ソフト導入も検討
〇 | 取引先マスタの二重管理を一元化 （会計・営業の連携） | システム担当 （責任者） | 第5週 | 第8週 | 会計・営業の両担当者が同一のマスタデータを参照・更新できる仕組みが稼働し、重複・不整合データが0件になった時点 | 未着手 | 2部署の合意が前提
フェーズ３ △ できれば取り組む ▶ 目標：フェーズ1〜2完了後、12週目までに対応
△ | 備品発注の都度メール確認フローを簡素化 （月2h削減） | 総務担当 （責任者） | 第9週 | 第12週 | 備品発注一覧シートが整備され、口頭・メールでの都度確認が不要になり、1ステップで発注が完結できる状態になった時点 | 未着手
△ | 慶弔・社員名簿の手書き台帳をデジタル化 （月1h削減） | 総務担当 （責任者） | 第9週 | 第12週 | 全員のデータがExcelシートに入力・管理され、手書き台帳を廃止し、シートから直接参照できる状態になった時点 | 未着手
フェーズ４ × 後回し・見送り ▶ 上記フェーズ完了後に改めて検討
× | 社内規程の改訂・法令対応 （他部署との調整が必要） | （次期検討） | 第13週 以降 | 検討中 | ①改訂案の作成完了、②法務確認OK、③全社周知メール送付、④経営承認の取得――この4点がすべて完了した時点 | 保留 | 法務・複数部署の調整が前提
【使い方メモ】 ①ステータスは「未着手 → 進行中 → 完了」で更新してください。 ②完了基準は着手前に担当者と責任者が合意し、認識のズレをなくしましょう。 ③週次ミーティングでこのシートを1枚確認するだけで進捗管理が完結します。

## テンプレート（入力用）
業務改善 実行計画書 ｜ テンプレート（入力用）
対象部門： |  |  | 作成日： |  | 作成者：
【入力手順】 ①A列のドロップダウンで優先度（◎〇△×）を選択 → 行の色が自動で変わります ②各列を入力 ③G列のドロップダウンでステータスを管理（未着手→進行中→完了）
優先 度 | 改善課題 | 担当者 （責任者） | 開始週 | 完了期限 （目安） | 完了基準 ― 何をもって「完了」とするか | ステータス | 備考・メモ
◎ | （例）経費精算の紙・ハンコ承認を廃止する | （例）経理担当A | 第1週 | 第4週 | （例）全員がオンライン申請フォームで申請できる状態になり、紙の申請書の受付が0件/月になった時点 | 未着手 | （例）申請フォームはGoogleフォームで作成
◎ 今すぐ着手 |  | 〇 計画して進める |  | △ できれば取り組む |  | × 後回し・見送り
【完了基準の書き方ポイント】 「〇〇が△△になった時点」という形式で、曖昧さが残らない言葉で定義しましょう。 着手前に担当者と責任者で合意しておくことで、完了判定のトラブルを防げます。